#

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «21 » февраля 2020 г. № 14

|  |  |
| --- | --- |
| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 20.12.2019 №183 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф» на 2020 год» ( с изм.от 16.01.2020 № 2) |  |

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 20.12.2019г. №183 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф» на 2020 год» (с изм.от 16.01.2020 № 2), изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Приложения №1-12, 14-19 к ведомственной целевой программе оставить без изменений.

 3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф Т.С. Егорова

Приложение к Постановлению МА МО город Петергоф

от 21.02.2020 г. № 14

Утверждаю

Глава МА МО г. Петергоф

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С.Егорова.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф» на 2020 год.**

1. **Вопрос местного значения:**

Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

-обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;

-содержание внутриквартальных территории в части обеспечения ремонта покрытии, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зелёных насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

- размещение, содержание, включая ремонт, устройство для вертикального озеленения и цветочного оформления, элементов озеленения, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытии, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального транспорта, на внутриквартальных территориях.

1. **Цели и задачи программы:**

 - повышение уровня благоустройства территории города Петергофа;

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей.

 - улучшение эстетического восприятия окружающей среды.

 -охрана природной среды МО г.Петергоф;

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

Местная администрация муниципального образования город Петергоф, отдел городского хозяйства местной администрации муниципального образования город Петергоф.

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

**-**ремонт покрытия проездов и въездов –7 945,8 м²

- ремонт пешеходных дорожек - 465,7м²

- комплексное благоустройство территории –4 916,1 кв.м

-разработка ПСД - 3 усл.

 **5. Сроки реализации целевой программы:**1-4 квартал 2020года.

**6.Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс.руб.)[[1]](#footnote-1) |
| Ед.изм | Кол-во | Всего |
| 1 | Ремонт покрытия проездов и въездов на внутриквартальных территориях. | кв. м | 7945,8 | 2-4 квартал | 12 194,7 |
| 2 | Ремонт покрытий пешеходных дорожек на внутриквартальных территориях. | кв. м | 465,7 | 2-4 квартал | 1 081,1 |
| 3 | Оказание услуг по разработке технической документации на текущий ремонт проездов, въездов и пешеходных дорожек. | усл. | 4 | 1-4 квартал. | 440,0 |
| 4 | Благоустройство внутриквартальных территории по адресам: ул. Путешественника Козлова, д.3; ул. Константиновская, д.6, д.8; ул. Юты Бондаровской, д. 19, корп. 2, корп.3 |  | 4916,1 | 2-4 квартал | 7 706,3 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальных территории, расположенной по адресу: ул. Разводная, д.37-д.33 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 210,2 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальных территории, расположенной по адресу: ул. Ботаническая, д.14, корп.2 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 287,3 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальных территории, расположенной по адресу: Ропшинское шоссе, восточнее дома № 3, корп.7 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 296,3 |
| 8 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при благоустройстве территории по адресу: ул. Путешественника Козлова, д.3 | усл. | 1 | 1-2 кв. | 52,8 |
| 9 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при благоустройстве территории по адресу: ул. Константиновская, д.6, д.8 | усл. | 1 | 1-2 кв. | 49,1 |
| 10 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при благоустройстве территории по адресу: ул. Юты Бондаровской, д.19, корп. 2, корп.3. | усл. | 1 | 1-2 кв. | 68,4 |
| 11 | Санитарные рубки деревьев и кустарников на внутриквартальных территориях | шт | 35 | 1-4 кв |  212,7 |
| 12 | Восстановление газонов  | кв. м. | 200 | 2-4 квартал | 103,5 |
| 13 | Посадка цветов и уход за ними. | шт. вазонов | 344 | 2-4 квартал | 532,7 |
| Итого |  23 235,1 |

Главный специалист ОГХ Чиж Ж.Н.

1. [↑](#footnote-ref-1)