#

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От « 17 » марта 2017 г. № 31

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 10.02.2017г. №13 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Устройство и ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях» на 2017 год |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф.

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 10.02.2017г. №13 «Устройство и ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях» на 2017 год согласно приложения к настоящему постановлению.

 2. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава местной администрации

 муниципального образования город Петергоф А.В. Шифман

Приложение

 к Постановлению МА МО город Петергоф от

 Утверждаю Глава МА МО г. Петергоф

 /Шифман А.В./

 17.03.2017г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Устройство и ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях» на 2017 год.**

1. **Цели и задачи программы:**

**- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования;**

**- создание благоприятных условий для проживания населения.**

**- обеспечение безопасности пешеходов на внутридворовых территориях**

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

**Местная администрация Муниципального образования город Петергоф**

**Отдел городского хозяйства Местной администрации Муниципального образования город Петергоф.**

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

**Установка новых искусственных неровностей - 13 шт.**

 **Ремонт искусственных неровностей - 41 шт.**

1. **Сроки реализации целевой программы:**

**II-IV кварталы 2017 года**

1. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объем финансирования, (тыс. руб) |
| Единица измерения | Кол-во |
| 1. **Установка новых искусственных неровностей**
 |
| 1 | Установка новых искусственных неровностей | шт. |  13 | 2-3квартал |  267,8 |
|  **II. Ремонт искусственных неровностей** |
| 1 | Ремонт искусственных неровностей |  шт | 41 | 2-3 квартал |  258,3  |
|  | Всего по разделам |  |  |  |  526,1 |

Приложение :

№1.Расчет стоимости установки новых ИН.

№2. Расчет стоимости ремонта ранее установленных ИН

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

 Утверждаю

 Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Шифман

Расчет стоимости

установки новых ИН

(изготовления, доставки и монтажа искусственных неровностей) по адресам:

 г. Петергоф, ул. Знаменская.д.29, ул. Озерковая д.33-д.35-д.39, ул.Озерковая д.45, Ропшинское шоссе д.4, Санкт-Петербургский проспект д.33, ул. Петергофская между д.9 и д.11; ул. Халтурина д.11(у ТП).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование работ | Стоимость единицы по данным мониторинга, руб.  | Единица изм. | Количество |  Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1. ул. Знаменская .д.29 (2 шт по 4 м)(вдоль дома) |
|  | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. |  5155,16 | пог. м | 7  | 36086,12 |
|  | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 8272,72 |  пог. м | 1 | 8272,72 |
|  | Итого |  |  |  | **44 358,84** |
|  2. ул. Знаменская .д.29 (2 шт по 3 м)(на проезде.) |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 5155,16 | пог. м | 5 | 25 775,80 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 8272,72 | пог. м | 1 | 8272,72 |
|  | Итого |  |  |  | **34 048,52** |
| 3. ул. Озерковая д.33-д.35-д.39 ( 3 шт по 4м) |
|  1. | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 5155,16 | пог. м | 10,5 | 54 129,18 |
|  2. | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 8272,72 |  пог. м |  1,5 | 12 409,08 |
|  | Итого |  |  |  |  **66 538,26**  |
| 4.ул.Озерковая д.45 (1 шт. по 4 м) |
|  1. | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 5155,16 | пог.м  |  3,5 |  18 043,06 |
| 2. | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 8272,72 | пог. м  |  0,5 |  4136,36 |
|  | Итого |  |  |  | **22 179,42** |
|  5. Ропшинское шоссе д. 4.(1шт по 4м) |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 5155,16 | пог. м  | 3,5 | 18 043,06 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 8272,72 | пог. м | 0,5 | 4136,36 |
|  | Итого |  |  |  | 1. **179,42**
 |
| 6.Санкт-Петербургский проспект д.33 (на углу д.33 и д.35)(1шт по 4м) |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 5155,16 | пог. м  | 3,5 | 18 043,06 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 8272,72 | пог. м | 0,5 | 4136,36 |
|  | Итого |  |  |  | **22 179,42** |
| 7.ул. Петергофская между д.9 ид.11. (1шт по 4м) |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 5155,16 | пог. м  | 3,5 | 18 043,06 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 8272,72 | пог. м | 0,5 | 4136,36 |
|  | Итого |  |  |  | **22 179,42** |
| 8. ул. Халтурина д.11 (у ТП)(2шт по 3м) |
|  | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 5155,16 | пог. м | 5 | 25 775,80 |
|  | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 8272,72 | пог. м | 1 | 8272,72 |
|  |  |  |  |  | **34 048,52** |
|  | Всего: |  | **267 711,82** |

Главный специалист отдела городского хозяйства

местной администрации МО г. Петергоф

 Ахметов. И.Н

 Приложение № 2 к ведомственной целевой программе

Утверждаю

 Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Шифман

Расчет стоимости ремонта искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях.

|  |
| --- |
| **Ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях.** |
| 1 | Средний сегмент с изготовлением, доставкой, установкой, включая крепеж | 5850,80 | п. м | 41 | 239 882,80 |
| 2 | Концевой сегмент с изготовлением, доставкой, демонтажем старого и установкой, включая крепеж | 8673,00 | п. м | 2,12 | 18 386,76 |
|  | Всего: |  | 43,12 | **258 269,56** |

 Начальник ОГХ И.В.Рождественский.