# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

_________________________________________________________________________________________

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «      03   »         12                 2019 г.                                           №      154      .

«Об утверждении  муниципальной

программы «Содействие развитию

малого    бизнеса   на    территории

муниципального образования»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф, Постановлением местной администрации МО город Петергоф от 26.09.2013 № 150 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и  планов по непрограммным расходам местного бюджета МО город Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования», согласно приложениям № 1,2  к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

Т. С. Егорова

к  Постановлению  МА МО город Петергоф от  03              12             2019 года №    154  .

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования |
| --- | --- |
| Наименование вопроса (вопросов) местного значения, к которому (которым) относится программа | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования |
| Наименование заказчика программы | Местная администрация муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель программы | Административно-хозяйственный отдел МА МО город Петергоф |
| Наименование подпрограмм программы (при их наличии) | подпрограммы отсутствуют |
| Соисполнители программы | соисполнители отсутствуют |
| Участники программы | ИГОВ СПб., представители субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования город Петергоф |
| Цели программы | -пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город Петергоф; -участие в реализации единой государственной политики в области развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования город Петергоф; |
| Задачи программы | - информирование населения, проживающего на территории МО город Петергоф по вопросам законодательных изменений, касающихся регламентации вопросов малого бизнеса, вступления в действие инновационных программ, направленных на поддержку субъектов малого бизнеса; - создание условий для организации взаимодействия МА МО г. Петергоф с органами государственной власти Санкт-Петербурга, представителями субъектов малого предпринимательства на территории МО город Петергоф по вопросам поддержки и оказания содействия развитию малого бизнеса; |
| Целевые показатели (индикаторы) | - количество населения муниципального образования город Петергоф, участвовавшего в информировании по вопросам содействия развитию малого бизнеса посредством использования официального сайта и официального печатного издания муниципального образования: не менее 45,0 тыс. чел.; - количество населения муниципального образования город Петергоф, участвовавшего в информировании по вопросам содействия развитию малого бизнеса посредством распространения печатной продукции, размещения информации на информационных стендах МО город Петергоф по вопросам поддержки и содействия развитию малого бизнеса: не менее 17,5 тыс. чел. |
| Этапы и сроки реализации программы | I-IV квартал 2020 года |
| Объемы и источники финансирования программы в том числе в разрезе подпрограмм (при их наличии), в том числе по годам реализации | 13,5 т. р. Бюджет МО город Петергоф на 2020 год |
| Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы | - размещение на информационных ресурсах МО город Петергоф данных по изменению в законодательстве, вступления в действие инновационных программ, касающихся малого бизнеса не менее 48 публикаций; - изготовление полиграфической продукции (евробуклетов) в количестве: 350 штук; - участие в работе конференций, семинаров, мероприятий- не менее, чем в 1(одном) мероприятии; |

Приложение № 2

к  Постановлению  МА МО город Петергоф от    03                12              2019 года №   154  .

Утверждаю                                                                                                                                                                          Глава местной администрации                                                                                                                                        МО г. Петергоф

« 03 »       12               2019 г.

______________ /Т. С. Егорова/

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

«Содействие   развитию малого  бизнеса  на  территории муниципального образования»

1.Характеристика текущего состояния:

Сектор малого предпринимательства играет существенную роль в развитии любой территории МО город Петергоф, обеспечивая диверсификацию экономики, наполняя потребительский рынок необходимыми для населения товарами и услугами, обеспечивая занятость.

Развитие малого бизнеса на территории МО город Петергоф обеспечивается,  в том числе, поддержкой ОМСУ путем ежегодной разработки муниципальных программ, направленных на поддержку малого предпринимательства, исходя из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования и финансовых возможностей, которыми оно располагает.

За истекший период с 2017 года по 2019 год муниципальным образованием город Петергоф разработаны и осуществлены следующие мероприятия:

- в 2017 году Постановлением МА МО г. Петергоф от « 30 »  декабря  2016 г. № 150 утвержден                                                                                                                                                                                                   План мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по непрограммным  расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2017 год.                                                                 В рамках реализации плана мероприятий разработаны, изготовлены и распространены на территории МО город Петергоф евробуклеты в количестве: 333 шт. с целью осуществления информационной поддержки субъектов малого предпринимательства на территории МО город Петергоф.                                            Осуществлено размещении информации на официальном сайте МО город Петергоф в количестве: 28 публикаций, в официальном печатном издании- газете «Муниципальная перспектива» в количестве: 06 публикаций. Общий количество жителей, проживающий на территории МО город Петергоф, до которых доведена информация в рамках поддержки субъектов малого предпринимательства, составило: не менее 38 тыс. человек.

-  в 2018 году Постановлением МА МО г. Петергоф от 29.12.2017 г. № 187 утверждена муниципальная  программа «Содействие развитию малого    бизнеса   на    территории  муниципального образования» на 2018 год. В рамках реализации муниципальной программы разработаны, изготовлены и распространены на территории МО город Петергоф евробуклеты в количестве: 330 шт. с целью осуществления информационной поддержки субъектов малого предпринимательства на территории МО город Петергоф. Осуществлено размещении информации на официальном сайте МО город Петергоф в количестве: 36 публикаций, в официальном печатном издании- газете «Муниципальная перспектива» в количестве: 12 публикаций. Общий количество жителей, проживающий на территории МО город Петергоф, до которых доведена информация в рамках поддержки субъектов малого предпринимательства, составило: не менее 40 тыс. человек.

- за истекщий период 2019 года в рамках реализации муниципальной программы, утвержденной       Постановлением МА МО г. Петергоф от 26.12.2018 г. № 143 разработаны, изготовлены и распространены на территории МО город Петергоф евробуклеты в количестве: 350 шт. с целью осуществления информационной поддержки субъектов малого предпринимательства на территории МО город Петергоф. Осуществлено размещении информации на официальном сайте МО город Петергоф в количестве: 27 публикаций, в официальном печатном издании- газете «Муниципальная перспектива» в количестве: 08 публикаций. Общий количество жителей, проживающий на территории МО город Петергоф, до которых доведена информация в рамках поддержки субъектов малого предпринимательства, составило: не менее 32 тыс. человек.

ВЫВОДЫ:

Органы местного самоуправления осуществляют поддержку субъектов малого предпринимательства на подведомственных территориях путем  формирования муниципальных программ поддержки малого бизнеса, исходя из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования и финансовых возможностей.

Основной задачей органов местного самоуправления является создание благоприятного климата и оказание всемерного содействия развитию предпринимательства.

Основными мерами поддержки малого бизнеса являются: развитие инфраструктуры, консультативная и правовая поддержка субъектов малого предпринимательства, устранение административных барьеров в сфере малого предпринимательства, выполнение мероприятий, предусмотренных ежегодно разрабатываемыми и утвержденными муниципальными программами.

2.Цели муниципальной программы:

-пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город Петергоф;

-участие в реализации единой государственной политики в области развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования город Петергоф;

3.Задачи муниципальной программы:

- информирование населения, проживающего на территории МО город Петергоф по вопросам законодательных изменений, касающихся регламентации вопросов малого бизнеса. Вступления в действие инновационных программ, направленных на поддержку субъектов малого бизнеса;                                                                                          - создание условий для организации взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, представителями субъектов малого предпринимательства на территории МО город Петергоф по вопросам поддержки и оказания содействия развитию малого бизнеса;

4.Целевые показатели (индикаторы):

- количество населения муниципального образования город Петергоф, участвовавшего в информировании по вопросам содействия развитию малого бизнеса посредством использования официального сайта и официального печатного издания муниципального образования: не менее 45,0 тыс. чел.;                                                                                       - количество населения муниципального образования город Петергоф, участвовавшего в информировании по вопросам содействия развитию малого бизнеса посредством распространения печатной продукции, размещения информации на информационных стендах МО город Петергоф по вопросам поддержки и содействия развитию малого бизнеса: не менее 18,0 тыс. чел.

5.Перечень и краткое описание подпрограмм:

- подпрограммы отсутствуют.

6.Сроки реализации муниципальной программы:

I-IV квартал  2020  года.

7.Перечень мероприятий муниципальной программы, в том числе подпрограмм (при наличии), прогнозные (ожидаемые) результаты реализации программы:

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Сроки реализации |  | Прогнозируемые (ожидаемые) результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Информирование населения, проживающего на территории МО город Петергоф по вопросам законодательных изменений, касающихся регламентации вопросов малого бизнеса, вступления в действие инновационных программ, направленных на поддержку субъектов малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Размещение на информационных ресурсах МО город Петергоф данных по изменению в законодательстве, вступления в действие инновационных программ, касающихся малого бизнеса | I-IV квартал 2020 года |  |  |  | Не менее 48 публикаций в год |
| 2. |  | Изготовление полиграфической продукции (евробуклетов) | II-IV квартал 2020 года |  |  |  | Изготовление полиграфической продукции в количестве: 350 штук |
| Задача 2: Создание условий для организации взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, представителями субъектов малого предпринимательства на территории МО город Петергоф по вопросам поддержки и оказания содействия развитию малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие в работе конференций, семинаров, мероприятиях в рамках поддержки и содействия развитию малого бизнеса, проводимых ИОГВ Санкт-Петербурга, администрацией Петродворцового района Санкт-Петербурга, Общественным советом по малому предпринимательству при администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга | I-IV квартал 2020 года |  | Участие в не менее, чем в 1-ом мероприятии в течение года, проводимом ИОГВ Санкт-Петербурга, администрацией Петродворцового района Санкт-Петербурга, Общественным советом по малому предпринимательству при администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга |  |  |

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы (при наличии)) | Вид источника финансирования | Необходимый объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Размещение на информационных ресурсах МО город Петергоф данных по изменению в законодательстве, вступления в действие инновационных программ, касающихся малого бизнеса | Без финансирования | Без финансирования |
| Изготовление полиграфической продукции (евробуклетов) | Бюджет МО город Петергоф на 2020 год | 13,5 |
| Участие в работе конференций, семинаров, мероприятиях в рамках поддержки и содействия развитию малого бизнеса, проводимых ИОГВ Санкт-Петербурга, администрацией Петродворцового района Санкт-Петербурга, Общественным советом по малому предпринимательству при администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга | Без финансирования | Без финансирования |

9.Анализ рисков реализации муниципальной:

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться следующие риски реализации программы:

-макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования;

-законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;

-увеличение цен на товары и услуги в связи с инфляцией и как следствие невозможность закупки товаров и выполнения услуг в объемах, предусмотренными показателями мероприятий программ.

В целях минимизации вышеуказанных рисков при реализации программы ответственный исполнитель программы:

- обеспечивает своевременность мониторинга реализации программы;

- вносит изменения в программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- вносит изменения в программу в части увеличения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- применяет индекс потребительских цен при корректировке программы при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

К внутренним рискам относятся:

б) риск недостижения запланированных результатов.

Этот риск минимизируется путем полного раскрытия для общества результатов реализации муниципальной программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения.